## Proyecto
|  |  | Octubre | [20 empty] | Noviembre | [21 empty] | Diciembre
 | time axis 2016-09-30 to 2016-12-30
Revisión Esquema Actual | N/F | bar: 2016-09-30 to 2016-10-05
Script Actualización Asignación de Índices | F | bar: 2016-10-06 to 2016-10-11
Código | bar: 2016-10-06 to 2016-10-11
Generación de RiskReporter.py | F | bar: 2016-10-12 to 2016-11-24
Reducción de Dimensionalidad | bar: 2016-10-12 to 2016-10-27
Construcción de Matriz de VC | bar: 2016-10-26 to 2016-11-03
Generación de Metricas de Riesgo | bar: 2016-11-02 to 2016-11-08
Subida de información a BBDD | bar: 2016-11-09 to 2016-11-15
Construcción y Envío de Reporte | bar: 2016-11-16 to 2016-11-17
Documentación | bar: 2016-11-18 to 2016-11-24
Definición de Estructuras de Bases de Datos | CT | bar: 2016-10-18 to 2016-10-19; 2016-11-02 to 2016-11-04; 2016-11-09 to 2016-11-10
Subida de Carteras Benchmark a BBDD | F | bar: 2016-10-21 to 2016-10-26
Contratar Repositorio | N | bar: 2016-10-20 to 2016-10-25
Presentación Desarrollos | N | bar: 2016-10-26 to 2016-10-28; 2016-11-25 to 2016-11-30